Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства образования Кировской области

от №

**КОМПЛЕКС МЕР (дорожная карта)**

**по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кировской области, Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году**

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждены:1. Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»;2. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»;3. Показатели деятельности центров «Точка роста»;4. Типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории Кировской области5. Перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста». | министерство образования Кировской области | принят распорядительный акт ответственного органа исполнительной власти Кировской области за реализацию мероприятия – министерство образования Кировской области (далее – распоряжение министерства образования Кировской области) | 30 ноября 2023 года |
| 2 | Сформирован и утвержден инфраструктурный лист | министерство образования Кировской области, федеральный оператор | 1. Направлено письмо министерства образования Кировской области федеральному оператору о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта «Образование» (НПО) 2. Получено письмо федерального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО3. Принято распоряжение министерства образования об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания | согласно отдельному графику |
| 3 | Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»  | министерство образования Кировской области | 1.Направлено письмо министерства образования Кировской области федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений2. Получено письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений.3. Принято распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений. | до 1 февраля 2024 года |
| 4 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста» | министерство образования Кировской области | опубликованы извещения о проведении закупок, утвержден реестр извещений (по форме федерального оператора) | не позднее15 февраля 2024 года |
| 5. | Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста» | министерство образования Кировской области | подготовлены информационные справки по форме, определяемой федеральным оператором | не позднее30 июня 2024 года |
| 6 | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста» | министерство образования Кировской области | утвержден реестр документов по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | не позднее25 августа 2024 года |
| 7 | Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | министерство образования Кировской области | проведен фотомониторинг по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | 25 августа 2024 года, далее ежегодно |
| 8 | Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | министерство образования Кировской области | принято распоряжение министерства образования Кировской области | не позднее25 августа 2024 года |
| 9 | Начало работы Центров «Точка роста» | министерство образования Кировской области | размещена информация о начале работы Центров «Точка роста» в средствах массовой информации, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации | 15 сентября 2024 года |
| 10 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | министерство образования Кировской области | направлен отчет о выполнении показателей федеральному оператору | 1 октября 2024 года, далее – ежеквартально |
| 11 | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста» | министерство образования Кировской области | подготовлена информация о повышении квалификации по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | в течение календарного года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_